## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Viajes Pikachu
|  |  | Fecha |  | 2025-02-05
|  |  | Presupuesto vigente hasta el dia: |  | 2025-04-30
Recursos Técnicos | Precio | Observaciones | Cantidad | Subtotal
Computadora Personal | 30000 |  | 2 | 60000
Laptop | 28000 |  | 2 | 56000
tableta Gráfica | 1500 |  | 1 | 1500
Office | 1850 | 1 año | 1 | 1850
Photoshop | 4000 | 1 año | 1 | 4000
Hosting Web | 1800 | 1 año | 1 | 1800
|  | Subtotal Tecnico |  | 125150
Recursos Humanos
Personal | Cantidad | Pago/Hora | Horas trabajadas
Programadores web | 2 | 150 | 100 |  | 30000
Diseñador gráfico | 2 | 150 | 100 |  | 30000
Project manager | 1 | 220 | 80 |  | 17600
|  |  | Subtotal RH |  | 77600
Costos fijos
Renta | 50000
Luz | 20000
Agua | 10000
Internet | 25000
Total | 105000
Totales
Req técnicos | 125150
Req Humanos | 77600
Costos fijos | 105000
Utilidad | 107712.5
Total del proyecto | 415462.5

## CRONOGRAMA
Cronograma de actividades
Etapa / Actividad | Personal asignado | Horas trabajadas | time axis 2025-03-21 to 2025-06-13
Definición y planificación del sitio web.
Definición de objetivos | Proyect Manager | 5 | bar: 2025-03-21 to 2025-03-24
Recursos necesarios | Proyect Manager | 20 | bar: 2025-03-25 to 2025-03-28
Presupuesto | Especialista en finanzas | 20 | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Asignación de actividades | Proyect Manager | 10 | bar: 2025-03-28 to 2025-03-31
Arquitectura de la información | Programador web | 30 | bar: 2025-03-31 to 2025-04-08
Diseño del sitio | Diseñador Grafico | 50 | bar: 2025-04-04 to 2025-04-11; 2025-04-28
Construcción | Programador web | 50 | bar: 2025-04-11; 2025-04-28 to 2025-05-06
Marketing | Marketing | 30 | bar: 2025-05-06 to 2025-05-09
Rastreo, evaluación y mantenimiento | Proyect Manager | 30 | bar: 2025-05-12 to 2025-05-22